关于招募2017年“一带一路”国际合作高峰论坛高校志愿者的通知

各学院团委（团总支），各学生组织：

2017年“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年5月14日至15日在北京举行。“一带一路”国际合作高峰论坛是今年我国重要的主场外交活动。服务保障2017年“一带一路”国际合作高峰论坛（以下简称高峰论坛），是继奥运会和国庆60周年活动、2014年APEC会议之后，中央交给北京市的又一项重大政治任务。为高标准完成高峰论坛会议期间的志愿服务工作，按照团市委要求，现将相关事项通知如下。

一、基本情况

按照高峰论坛筹委会秘书处的要求和北京工作实际，我校将配合组织一支政治素质高、能力水平强、服务质量过硬的志愿者队伍，为高峰论坛提供优质的志愿服务。目前初步确定我校需要提供100名志愿者（外加20名递补志愿者），配合筹委会各部门开展服务保障工作，做好会议期间重要活动的志愿者招募、培训、选配和管理的组织实施工作，服务好高峰论坛的重要活动和国内外嘉宾。

二、选拔条件

总体要求为“3+10”。“3”是指 “三个百分百”原则，即：“100%为党团员、100%参与过大型赛会志愿服务经历、100%为实名注册志愿者”，招募会议会场学生志愿者；

“10”是指“十个具体要求”，即：

1.自愿参加高峰论坛志愿服务；

2.原则要求大学三年级（含）以上，身体健康；

3.共产党员或共青团员；

4.“志愿北京”平台实名制注册志愿者；

5.遵守中国法律法规和高峰论坛相关规定；

6.能够全程参加高峰论坛的培训及相关活动；

7.能够在高峰论坛期间连续开展志愿服务工作；

8.母语为汉语的申请人应具备外语交流能力，母语不是汉语的申请人应具备汉语交流能力；

9.具备志愿服务岗位必需的专业知识和技能；

10.具备相关赛会服务经历，至少参加过一次市级赛会志愿服务。

三、进度安排

（一）2月22日，召开各学院动员部署会，组织开展高峰论坛志愿者招募工作；制定我校学生志愿服务工作方案，成立相关工作机构，启动志愿者招募、培训等工作。报名截止时间为2月26日（周日）中午12点，纸质版报名表请送至大学生活动中心402，电子版报名表发送至bjfuv_ydyl@126.com。

（二）3月2日前，完成本校学生志愿者的通知发布、报名、筛选、面试等招募工作。

1.按照“材料初审-院系审核-学校复审”的程序，确定150%的比例初步确认候选人；

2.组建相关专业老师参与、志愿服务骨干参与的面试组，按照“专家面试-背景审查-确认录用-签订协议”的程序，确定120%的比例确认注册志愿者。

（三）3月3日前，确定志愿者入选名单，根据组委会各部门需求，梳理和细化落实志愿者工作内容，编撰岗位说明书；

（四）3月10日前，学校团委完成志愿者工作桌面推演；启动学校志愿者的“应知应会”等方面的基本技能培训。

（五）3月中旬，团市委相关部门组织完成志愿者的集中通用培训；根据各用人部门的要求开展专业培训和现场演练等工作。

四、工作要求

做好志愿者招募工作是完成的高峰论坛服务保障工作的重要前提。各学院团委要强化主体责任意识，确保选拔和组建一支合格、可靠的志愿者队伍。

（一）高度重视，加强领导。要充分认识到重大政治任务的重要性，高度重视高峰论坛志愿者工作，加强组织领导，充分组织动员，统筹推进相关志愿者招募、管理、保障等相关工作。

（二）强化要求，严格选拔。要严格按照志愿者的岗位条件和数量，深入宣传发动，强化工作要求，招募选拔志愿者，优中选优，确保将政治性强、作风优良、能力突出的志愿者选拔出来，参与服务。

（三）加强管理，专人负责。各学院团委主要负责人是此项工作的第一责任人，配合做好志愿者的组织、调配、宣传、服务等相关工作，协助做好志愿者管理和相关保障工作。

（四）把握进度，高效完成。高峰论坛服务保障工作要体现北京志愿服务工作的最高水平，时间紧迫，动员力度大，各学院团委要，严格保障时间进度和工作质量，确保志愿者招募工作顺利推进。

联系人：马  原（学生）15911169122

杨实权（老师）62338273

附件：1. 2017年“一带一路”国际合作高峰论坛志愿者通用政策

2.志愿者报名表

共青团北京林业大学委员会

北京林业大学青年志愿者协会

2017年2月22日

附件1

2017年“一带一路”国际合作高峰论坛

志愿者通用政策

2017年“一带一路”国际合作高峰论坛（以下简称“高峰论坛”）志愿者是指由高峰论坛组委会为保障会议顺利举办，接受高峰论坛组委会管理，需要制发高峰论坛身份注册卡，期间承担相应岗位职责，在高峰论坛组委会指定的时间和岗位工作，义务为高峰论坛服务的人员。本政策是面向参与高峰论坛志愿者制定的通用政策。

一、工作原则

（一）坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，发挥体制优势，以志愿者岗位为基础，各来源单位积极配合，有序推进高峰论坛志愿者工作。

（二）坚持“扁平化”工作模式，促进高峰论坛各志愿者团队、来源单位、岗位需求机构之间交流，建立有效的高峰论坛志愿者工作对接、沟通平台。

（三）以高峰论坛志愿者招募为契机，通过各来源单位积极开展志愿者宣传教育实践活动，为高峰论坛志愿者工作营造良好的社会氛围。

二、志愿者的基本条件

（一）自愿参加高峰论坛志愿服务；

（二）大学三年级以上，身体健康；

（三）遵守中国法律法规和高峰论坛相关规定；

（四）能够全程参加高峰论坛的培训及相关活动；

（五）能够在高峰论坛期间连续开展志愿服务工作；

（六）母语为汉语的申请人应具备外语交流能力，母语不是汉语的申请人应具备汉语交流能力；

（七）具备志愿服务岗位必需的专业知识和技能；

（八）具备相关赛会服务经历，至少参加过一次市级赛会志愿服务。

三、志愿者的权利和义务

（一）权利

1.了解高峰论坛志愿者政策；

2.在岗位确定之前表达工作岗位的意愿；

3.获得必要的工作保障；

4.维护自身的正当权益；

5.参加高峰论坛志愿者评比表彰；

6.对高峰论坛志愿者工作提出意见和建议；

7.申请退出志愿服务。

（二）义务

1.遵守高峰论坛的宗旨和目标；

2.遵守高峰论坛组委会各项政策和规章制度；

3.履行经本人签署的志愿服务承诺书；

4.完成相应的培训；

5.服从高峰论坛组委会对志愿服务工作岗位的安排；

6.服从高峰论坛组委会的指挥和调配，认真完成志愿服务工作任务；

7.服从志愿服务期间所在团队的管理。

四、志愿者的招募

（一）来源

高峰论坛组委会志愿者主要在北京地区招募，以北京高校学生为主要来源，同时面向北京居民及国际、国内其他省市优秀志愿者招募一定数量的志愿者。

（二）报名途径

高峰论坛组委会或指定的相关单位、机构，负责接收申请人的自愿报名。

志愿北京网站（www.bv2008.cn）为统一报名注册平台。

（三）报名时间

高峰论坛志愿者的报名时间与参与其他国际性赛会志愿服务相结合。高峰论坛志愿者集中报名时间拟定为2017年2月。

（四）招募流程

1.高峰论坛志愿者的招募流程主要包括申请人报名、材料审核、面试、测试、岗位分配、背景审核、发出录用通知等。

2.高峰论坛组委会按照招募流程在申请人中录用志愿者。拟定于2017年3月完成对高峰论坛志愿者录用工作。

五、志愿者的培训

（一）培训内容

1.通用培训。通用培训的内容包括国际形势、国家大政方针和外交政策、中国历史及传统文化、北京历史及文化生活、涉外服务知识和技能、礼仪规范、医学常识及急救技能、安全知识等方面的培训。通用培训将针对高峰论坛志愿者申请人广泛开展。

2.专业培训。专业培训的内容包括高峰论坛基本知识、组织机构、会议与会务安排，以及按志愿服务岗位的专业要求所应掌握的相关专业知识和技能。

3.岗位培训。岗位培训的内容包括岗位职责、工作任务、业务流程、操作规范等。

4.实地演练。实地演练的内容包括实地勘察场馆、熟知内部设施和规章制度，以及结合全市大型赛会组织志愿服务的实战练兵等。

（二）培训方式

1.远程培训。远程培训主要包括网络培训、广电媒体培训和函授培训。

2.面授培训。邀请相关专家为志愿者进行知识讲授和技能培训。

3.实践培训。实践培训主要包括公益实践活动、专题活动和参加北京地区各类赛会志愿服务。

六、志愿者的服务领域和班次安排

（一）服务领域

1.高峰论坛志愿者主要在会场和主要途径区域（含会场周边、参观景点、下榻酒店等）进行志愿服务。根据高峰论坛会议的实际需要，部分高峰论坛会议志愿者的工作岗位具有流动性，不在固定会场进行志愿服务。

2.高峰论坛志愿者的服务领域主要包括文印服务、机场抵离、会议注册、经济体代表团陪同、会务服务（含语言翻译、交通服务、安全保卫、医疗卫生、沟通联络、场馆运行支持、新闻运行支持和文化活动组织支持），其它高峰论坛组委会指定的志愿服务领域。

（二）班次安排

高峰论坛志愿者原则上每天工作一个班次，一个班次不超过8小时。特殊岗位将视实际情况确定合理的时间班次。

七、志愿者的保障和激励

（一）工作保障

1.制发身份注册卡；

2.提供工作制服装备；

3.提供工作期间的餐饮；

4.提供志愿服务工作休息区；

5.提供工作期间的人身意外伤害保险。

（二）表彰激励

1.颁发高峰论坛志愿服务证书和徽章；

2.评选优秀高峰论坛会议志愿者个人、团队和工作机构，授予荣誉称号；

3.根据服务时间和服务效果高峰论坛志愿者可以获得高峰论坛纪念品。

（三）退出机制

对于不履行义务的高峰论坛志愿者，高峰论坛组委会将根据相关规定，取消其志愿者资格。

《2017年“一带一路”国际合作高峰论坛志愿者通用政策》由高峰论坛组委会负责解释。

附件2

志愿者报名表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 1寸免冠证件照（白底彩色） |
| 政治面貌 |  |  | 民 族 |  |  |  |  |
| 出生年月 |  |  | 身 高 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 体 重 |  |  |  |  |
| 专 业 |  |  | 年 级 |  |  |  |  |
| 移动电话 |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  |
| 现住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体素质良好，无传染病 是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、志愿服务经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务赛会名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  |  |  | 服务时间 |  |  |  |
| 主要工作内容简述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、特长和技能信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用计算机 |  | 熟练（ ） 一般（ ） 等级（ ） |  |  |  |  |  |
| 熟练使用 何种软件 |  | Word（） Excel（） Powerpoint（） Access（） Photoshop（） 3Ds max（） Flash（） 其他（） |  |  |  |  |  |
| 熟练使用 何种外语 |  |  |  | 外语等级 |  |  |  |
| 掌握的第二外语 |  |  |  | 等级 |  |  |  |
| 是否有医疗救护方面的证书 |  |  |  | 其他技能 |  |  |  |
| 承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 我承诺，我所填写的内容，直至我提交申请之时，是完全真实准确的。如有变更，我将及时通知组织单位。 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在班级 审核意见 |  | 班主任签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所在院系 审核意见 |  | 院系盖章（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所在学校 审核意见 |  | 学校盖章（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |